## Sheet1
人员 | 黄倩妮
日期 | 周计划 | 今日计划 | 今日完成 | 今日总结 | 本周总结
2021-09-22 | 1. 了解roblox生成不同地貌地形的方法，优化blockman生成不同地貌的地形（3d）。 2. 辅助定位地形bug及地形相关算法优化可能性（2d）。 | 1. 学习roblox笔刷和地形生成逻辑 | 1. roblox地形生成和笔刷操作均在TerrainTools.rbxmx文件中，由lua编写。从算法复杂度上看和blockman相差无异2. roblox地形生成同样使用了perlin噪声，具体生成逻辑和blockman有细微差别 |  | 1. 了解roblox生成不同地貌地形的方法，优化blockman生成不同地貌的地形（3d，完成50%）。 2. 辅助定位地形bug ID1019259 平滑笔刷能处理几块地形的拼接处的问题，为多块地形分别生成过程中拼接处无法精确计算sdf的问题（2d，完成定位，未完成修复）
2021-09-23 |  | 1. 优化地形2.0不同地貌的生成方法 | 1. 深入学习roblox不同地貌地形生成逻辑 2. 参考roblox的地形生成效果，初步修改原有的不同地貌地形生成算法 | 不同地貌的地形生成涉及到噪声及随机数，由众多的参数控制，每个参数都有不同的含义，对最终地形产生或大或小的影响
2021-09-24 |  | 1. 初步完成地形不同地貌的生成算法修改 | 1. 尝试修复bug(ID1019259)平滑笔刷能处理几块地形的拼接处问题，目前只能使得平滑笔刷在拼接处有细微凹凸变动，暂没有找到使得笔刷在拼接处完全不改变地形的算法 | 旧版本的roblox只有（增加/减少/增长/侵蚀/绘制）五种工具，且roblox初始化地形非全平，没有有效的参考功能
2021-09-25
2021-09-26 | 1. 修复bug ID1019259 平滑笔刷能处理几块地形的拼接处的问题（2d) 2. 参考roblox增加blockman生成不同地貌的地形功能（1d） 3. 初步了解地形的渲染流程（2d) | 修复bug ID1019259 平滑笔刷能处理几块地形的拼接处的问题 | 1. 修复bug ID1019259 平滑笔刷能处理几块地形的拼接处的问题，为地形生成无法精确地计算sdf值的问题 2. 参考roblox，初步实现根据选择的不同地貌自动生成地形的功能，目前只能正常生成不同地貌地形的高低起伏，由于roblox和blockman材质不完全一一对应，生成的地形材质会有部分不合地貌特征 | 地形生成参数太。。。多了。。。一一掌控需要一定的时间 | 1. 为支持水材质，修改地形数据，从sdf转变成occupancy，同时保证原有地形不受影响（1d） 2. 修改地形网格化算法，增加对水材质的支持（2d） 3. 根据修改后的数据相应修改地形笔刷（2d）
2021-09-27 |  | 1. 验证修复（ID1019259 平滑笔刷能处理几块地形的拼接处的问题） 2. 初步了解地形渲染过程中材质的计算逻辑 | 1. bug ID1019259被打回，为旧模板和用新算法生成的地形无法整齐拼接导致，暂定修复方案为更换模板 2. 阅读地形相关渲染代码，了解地形材质的计算逻辑 | 自测时需要增加模板自测样例
2021-09-28 |  | 1. 跟踪可能出现的地形bug 2. 深入了解地形渲染过程中材质的计算逻辑 | 1. 跟踪地形bug(1h) 2. 参加需求评审会议(1h) 2. 了解学习了地形渲染过程中顶点和材质的处理，下一步了解光照原理（6h） | 会议通知可以考虑只@相关人员而不是直接@所有人，否则非相关人员比如我不清楚需不需要参加
2021-09-29 |  | 1. 考虑设计增加水材质的网格生成算法修改方案，包括如下： 1.1 考虑提高地形精度，当前使用的sdf（体素中单个顶点的有向距离场）值是否需要修改成occupancy(体素占有率),如果修改，包括地形生成、笔刷、网格生成算法都需要相应修改 1.2 考虑水材质和地形是否分开进行网格化，如果分开，数据具体存储位置和传递方式 1.3 水的网格是否需要封闭型网格，怎么封闭 1.4 水和地形之间的连接方式 | 1. 确认roblox的水和非水地形是一起网格化的，网格化后生成的水材质为非封闭网格 2. 确认roblox水和非水地形的连接有小bug
2021-09-30 |  | 1. 地形网格化算法增加对水材质的支持 | 1. 初步修改网格化算法，增加对水材质的支持（8h，50%）
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-08 | 1. 为支持水材质，修改地形数据，从sdf转变成occupancy，同时保证原有地形不受影响（1d） 2. 修改地形网格化算法，增加对水材质的支持（2d，50%） 3. 根据修改后的数据相应修改地形笔刷（2d） | 1. 继续完成修改地形网格化算法，增加对水材质的支持 | 1. 地形网格化能够生成基本的水材质和非水光滑材质的网格 |  | 1. 修改地形网格化算法，增加对水材质的支持（2d，70%）
2021-10-09 |  | 1. 完善地形网格化算法，包括 1.1 增加规则、半规则材质生成不同网格的支持 1.2 根据渲染和物理要示，调整水材质生成的网格精度尽可能接近1 （对应需求ID 1056767【笔刷支持刷水】 https://www.tapd.cn/42218996/prong/stories/view/1142218996001056767） 1.3 增加支持水材质的lod网格化支持 | 1. 完善地形网格化算法 1.1 增加规则、半规则材质生成不同网格的支持
2021-10-10
2021-10-11 | 1. 为支持水材质，修改地形数据，从sdf转变成occupancy，同时保证原有地形不受影响（1d） 2. 修改地形网格化算法，增加对水材质的支持（2d，70%） 3. 根据修改后的数据相应修改地形笔刷（2d）" | 1. 完善地形网格化算法 1.3 增加支持水材质的lod网格化 | 1. 初步完成增加地形网格化对水材质的支持，代码暂时提交到engine3_dev_203_terrain_lod分支，待稳定后再正式提到203分支 (8h) |  | 1. 为支持水材质，修改地形数据，从sdf转变成occupancy，同时保证原有地形不受影响（1d，已完成） 2. 修改地形网格化算法，增加对水材质的支持（3d，已完成） 3. 根据修改后的数据相应修改地形笔刷（1d，实现了基本功能，还需要细调）"
2021-10-12 |  | 1. 为支持水材质，必须修改地形数据，从sdf转变成occupancy，同时保证原有地形不受影响。原sdf数据无法表示非水地形外部水内部的区域 | 1. 尝试修改地形数据，从sdf改成occupancy，确定可行 (6h) 2. 修改减少/替换笔刷以支持水材质 (1.5h) 3. 当前平滑笔刷对默认地形操作会产生凸起，原因为数据精度问题，在存储过程中sdf丢失精度导致平滑时取到周围的sdf值与真实值之间有误差，从而平滑后的sdf值和原始值不一致，最终导致地形有起伏，roblox也有同样表现。特此记录，后续修改平滑笔刷支持水材质时一并修改（如果需要修改的话）(0.5h)
2021-10-13 |  | 1. 修改增加笔刷以支持水材质，尤其是自动材质 | 1. 地形部分笔刷（增长/减少/生长/侵蚀）增加对水材质的支持，代码暂时提交到engine3_dev_203_terrain_lod分支，待稳定后再正式提到203分支（8h，其中增长4h,减少/生长2h,侵蚀2h）
2021-10-14 |  | 1. 修改地形平滑/展平笔刷以支持水材质 | 1. 修改地形平滑/展平笔刷以支持水材质
2021-10-15 |  | 1. 自测，完善地形网格和笔刷对水材质的支持 | 1. 地形单个block网格生成改善半规则材质的网格，增加随机性使得网格更逼真，同时保证随机数和坐标相对应
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18 | 1. 细调地形笔刷，包括但不限于： 1.1 地形生成高度的精度，目前误差为0.5+ 1.2 圆形笔刷精度，概率性出现笔刷不够圆的表现 1.3 水材质和非水材质交界处连接 1.3 笔刷强度，历史遗留 1.4 平滑笔刷效果，历史遗留 | 1. 由于存储数据丢失精度（从原始sdf数据float存储成int），需要细调地形生成精度误差，目前地形生成高度误差在0.54左右 | 1. 地形生成精度误差问题，依赖于需求1055656【地形升级-文件分版本管理】 https://www.tapd.cn/42218996/prong/stories/view/1142218996001055656。因从sdf到occupancy数据逻辑不同，处理不同，需要进行版本区分， |  | 1. 尝试解决地形生成精度误差问题，发现依赖于需求1055656【地形升级-文件分版本管理】 https://www.tapd.cn/42218996/prong/stories/view/1142218996001055656。因从sdf到occupancy数据逻辑不同，处理不同，需要进行版本区分（1d，已完成） 2. 在sdf数据上增加对笔刷是否忽略水材质的支持，所有7种笔刷类型均已完成（3d，已完成） 3. 在支持水材质的基础上细调笔刷强度效果和笔刷平滑效果（1d，已完成）
2021-10-19 |  | 1. 调整改用occupancy后圆形笔刷不够圆问题 | 1. 调整改用occupancy后圆形笔刷不够圆问题，由于occupancy意义限制未果，改回使用sdf。occupancy计算量比sdf小，精确度也比sdf小。
2021-10-20 |  | 1. 在sdf数据上增加对笔刷是否忽略水材质的支持 2. 细调笔刷强度效果 3. 细调笔刷平滑效果 | 1. 在sdf数据上增加对笔刷是否忽略水材质的支持，所有笔刷均已完成 2. 细调笔刷强度效果 3. 细调笔刷平滑效果
2021-10-21 |  | 1. 自测、完善地形网格和笔刷对水材质的支持 2. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法 | 1. 自测、完善地形网格和笔刷对水材质的支持，代码已提交到202分支
2021-10-22 |  | 1. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法 2. 学习熟悉水的渲染，后续查bug可能会用到 | 1. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法（50%)
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25 | 1. 自测及改善笔刷水材质效果（1d） 2. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法（1d） 3. 学习熟悉水的渲染，供后续定位bug使用（3d） | 1. 换机器重新配置开发环境（3h） 2. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法（50%) | 1. 换机器重新配置开发环境（3h） 2. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法（5h，80%) |  | 1. 完善笔刷后，完成根据选择的地貌自动生成地形算法，同roblox选择地貌生成地形功能（9h） 2. 了解熟悉图形学特别是渲染部分，了解水的渲染技术，及其它相关技术，为后续定位bug做准备（22h） 3. 根据引擎需求修改地形生成的网格数据结构（5h） 4. 调研AI自动生成生态地形，目前有两个大方向：（3h） 4.1 非机器学习类。根据噪声生成地形地貌动植物覆盖。 优势：技术比较成熟，风险小。 劣势：依赖于输入的动植物数据（每种动植物的生活环境参数），循规蹈矩，不会生成奇异的地形；无法良好地自动放置静物如家具等。 4.2 机器学习类。根据训练模型生成地形地貌动植物及静物分布。 优势：可以学习一切分布，包括静物及其它，有一定概率生成奇异地形 劣势：技术不成熟，目前使用案例少；自动生成地形的效果与训练模型息息相关，与训练数据量成正比
2021-10-26 |  | 1. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法，开放参数到界面（80%) 2. 学习熟悉水的渲染，供后续定位bug使用 | 1. 参考roblox，完善根据选择的地貌自动生成地形算法，开放参数到界面（100%，4h) 2. 初步了解水的渲染，供后续定位bug使用（10%，4h）
2021-10-27 |  | 1. 进一步了解水的渲染（8h) | 1. 进一步了解了水的渲染技术分类，其中物理方法计算量大，一般用于离线渲染如影视等，法线贴图方法计算代价相对小，多用于游戏
2021-10-28 |  | 1. 对图形学技术点进行查漏补缺 | 1. 对图形学技术点进行查漏补缺，包括各种场景坐标变换、光照模型、水体渲染、贴图格式、光线跟踪与碰撞计算等，全面了解总结图形学的理论
2021-10-29 |  | 1. 以AI自动生成地形为目标，初步了解机器学习分类及特点，以确定AI自动生成地形的研究方向 | 1. 根据引擎需求修改地形生成的网格数据结构(5h) 2. 调研AI自动生成生态地形，目前有两个大方向： 2.1 非机器学习类。根据噪声生成地形、地貌、温度、湿度信息，再根据生成的地形地貌温度湿度，结合已知的动植物信息（生活经纬度、温度湿度范围及地貌）进行AI放置动植物。 2.2 机器学习类。输入图片及其它辅助数据（暂未知具体需要什么数据），用RNN训练模型，输出地形地貌动植物和静物布置
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01 | 1. 关注地形水材质的显示，随时根据引擎及渲染的需求修改水材质网格或笔刷的返回数据以满足显示需求 2. 了解AI自动生成生态地形各种方案具体原理及操作，包括输入输出数据、算法流程、大致效果情况及存在问题 | 1. 为AI自动生成动植物（零件）分布准备，了解当前零件从生成到显示的相关流程 | 1. 了解当前零件从生成到显示的相关流程，确认生成地形中动植物可做为零件显示。初步确认尝试方案一：噪声生成地形高度、湿度、温度后，以已知分布高度、湿度和温度的动植物为输入，自动生成分布图；同步准备方案二：查找网上已公开的生态数据，以生态数据为输入，通过深度学习算法训练地形生成模型 |  | 1. AI自动生成生态算法中，方案一属于半程序化，参数为手动输入；方案二属于完全程序化，参数通过训练模型自动自成 2. 目前找到的地形生成温度和温度图算法需要综合整个地形统筹计算，下一步寻找局部计算地形温度和湿度的方法 3. 当前地形减面算法以面片顶点没有相邻面片为边界判断，对AI放置动植物不友好（会减掉必要的面片），计划本地另起一个工程，抽出地形生成必要逻辑进行AI开发以避免原逻辑的影响
2021-11-02 |  | 1. 寻找根据地形地貌生成温度图和湿度图的算法 | 1. 寻找根据地形地貌生成温度图和湿度图的算法，未果，大方向为温度图和海拔高度相关，湿度图和地貌（材质）相关
2021-11-03 |  | 1. 寻找根据地形地貌生成温度图和湿度图的算法 | 1. 尝试实现随机分布动植物，假设地形高度和温度成线性关系，以到最近的水源距离为湿度
2021-11-04 |  | 1. 寻找根据地形地貌生成温度图和湿度图的算法 | 1. 尝试实现随机分布动植物，假设地形高度和温度成线性关系，以到最近的水源距离为湿度 遇到以下问题 1.1 地形减面算法在半规则材质下会减掉必要的面 1.2 AI自动分布动植物依赖于大量的计算，当前地形系统不支持 临时解决方案 1.本地另起一个工程，抽出地形生成必要逻辑进行AI开发
2021-11-05 |  | 1. 寻找根据地形地貌生成温度图和湿度图的算法 | 1.本地另起一个工程，抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08 | 1. 尝试AI自动生成生态方案一：动植物参数手工输入，噪声生成湿度湿度图，根据参数自动分布动植物 2. 分析寻找AI自动生成生态方案二的可行性训练数据 | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响 | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响 |  | 1. 完成自动生成地形地貌的基本功能。根据产品反馈体验有待提高，其中地形高低起伏和地貌占比可通过内部参数调节，材质自然度则依赖于渲染 2. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑及新功能代码的影响，也能避免别的分支新加代码bug的相互甩锅，可节省用于排查非AI功能bug的时间
2021-11-09 |  | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响 | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响 2. 把自动生成地形地貌的功能转移到从202分出来的分支engine3_dev_202_auto_terrain上；修复种子参数问题；把可调的部分参数写成读文件获取参数
2021-11-10 |  | 1. 把自动生成地形地貌功能的参数调好，打包发群 2. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑的影响 | 1. 自动生成地形地貌功能部分参数记录： 界面参数： biomes_size（生态规模)：当选择了多个地貌的时候，每块不同的地貌大概占的大小。例如：这个参数为25，选了ABC三种，那么生成的120*120*30的地形上大概有25*25*30是A，25*25*30是B，25*25*30是C，剩下的每25*25*30随机从ABC轮流。故当地形大小比此参数小时，即使选择了多种生态最终也只会生成一种。 seed（种子）：地形生成的随机种子。其它参数相同的情况下，种子相同生成的地形也相同，种子不同生成的地形也不同。 caves（洞穴）：生成的地形是否包含洞穴。 隐藏参数： occupancy_scale：地形体素占有率缩放比例 water_level：海平面位置 surface_thickness：地貌表层材质厚度 biome_blend_percent：多种地貌混合系数 2. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑及新功能代码的影响 | 自动生成地形地貌功能还有很多可调参数暂未开放，后续有需要根据需求再调整或开放
2021-11-11 |  | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑及新功能代码的影响，也能避免别的分支新加代码bug的相互甩锅，可节省用于排查非AI功能bug的时间 | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑及新功能代码的影响，也能避免别的分支新加代码bug的相互甩锅，可节省用于排查非AI功能bug的时间
2021-11-12 |  | 1. 抽出地形生成必要逻辑进行AI开发，以避免原逻辑及新功能代码的影响，也能避免别的分支新加代码bug的相互甩锅，可节省用于排查非AI功能bug的时间
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | 1. 调整自动生成地形地貌功能内部参数以改善地形高低起伏和地貌占比 2. 进行AI自动生成地形功能方案一的开发 2.1 局部生成地形地貌、温度、湿度数据，保证全局连贯性和合理性 2.2 尝试生成地植物数据表示方式（网格 vs 体素） 2.3 定制动植物参数，生成地形地貌的同时自动生成分布 输出：带动植物分布的自动生成生态雏形 3. 分析AI自动生成生态方案二以图片作为输入训练数据的可行性 | 1. 进行AI自动生成地形功能方案一的开发，局部生成地形地貌、温度、湿度数据，保证全局连贯性和合理性 | 1. 局部生成地形地貌、温度 |  | 1. AI自动生成生态方案一雏形：地形+温度湿度+植物 2. AI自动生成生态方案二基本思路：输入图片->识别地貌、出现的动植物、静物->使用OB3自动生成地貌功能生成地形地貌->根据图片分布放置生态物（植物、动物、静物）->合理性调整->显示输出三维地形生态
2021-11-16 |  | 1. 尝试使用voxel生成地形植被 | 1. 尝试使用voxel生成地形植被，发现使用voxel表示的精细程度和地形规模成正比。即当地形生成范围大时，可以使用更多的voxel表示植被，植被更精细；而当地形生成范围小时，为保证比例合理只能使用少量voxel表示单个植被，植被比较粗糙
2021-11-17 |  | 1. 计算温度和湿度，使用voxel体素直接生成地形植被 | 1. 基本温度：每从海平面上升1米，温度下降0.0016摄氏度；浮动温度：使用柏林噪声生成浮动值，在基本温度的基础上上下浮动[-1,1] 2. 基本湿度：根据该点材质不同确定；浮动温度：根据周围材质 + 柏林噪声浮动，具体参数未定 3. 使用体素生成的植被目前分类：乔木（山地）、灌木（平原丘陵等）、仙人掌（沙丘） | 还是需要进一步学习地理知识，才能更自然地处理植被生成算法
2021-11-18 |  | 1. 在自动生成的地形地貌上增加生成植被 | 1. 在自动生成的地形地貌上增加生成植被，增加根据材质判断（水、冰材质上不生成植被）
2021-11-19 |  | 1. 调整植被比例和分布 2. 请假半天 | 1. AI自动生成生态方案二， 基本思路：输入图片->识别地貌、出现的动植物、静物->使用OB3自动生成地貌功能生成地形地貌->根据图片分布放置生态物（植物、动物、静物）->合理性调整->显示输出三维地形生态； 进阶思路：输入图片->识别地貌、出现的动植物、静物->训练地貌和物体的关系->得到训练模型->随机生成地形地貌->根据训练模型预测该点可能的生态物->生成生态物->显示输出三维地形生态。 | 可能存在难点或风险： 1. 输入数据源 2. 图片二维到地形生态三维，识别准确率和模型拟合率不一定高，不完全保证生成结果的合理自然性 2. 由于机器学习没有严谨的数学理论支持，训练结果不完全可控
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | 1. AI生成地形生态方案一增加动物生成和静物放置 2. OB3自动生成地形地貌需求确定后，优化自动生成的地形地貌 2.1 半规则材质网格生成 2.2 调整地形地貌生成分布 3. AI方案二查找分析数据源图片 | 1. 调整AI生成地形植被比例和分布 | 1. 调整AI生成地形植被比例和分布。对比roblox发现roblox生态物用的是独立于地形的物体，类似于零件，而不是镶嵌在地形中。后续可把当前生态物换成零件网格即可 |  | 1. 调整AI生成地形植被比例和分布。对比roblox发现roblox生态物用的是独立于地形的物体，类似于零件，而不是镶嵌在地形中。后续可把当前生态物换成零件网格即可 2. OB3自动生成地形地貌需求确定后，优化自动生成的地形地貌 2.1 尝试在网格生成过程中处理半规则材质，确认生成的网格封闭，但最终的渲染显示有面片消失形成空洞。判定为渲染减面bug。 2.2 评估调整地形地貌生成分布用时，主要难点集中于参数量大并且相互牵制，调整出优良的结果需要一定的时间量 3. AI方案二暂时搁置
2021-11-23 |  | 1. AI方案二查找分析数据源图片 | 1. AI方案二查找分析数据源图片，暂未果
2021-11-24 |  | 1. 半规则材质网格生成 | 1. 尝试在网格生成过程中处理半规则材质，确认生成的网格封闭，但最终的显示有面片消失形成空洞，得出结论该功能需要渲染参与，特此记录。 2. 支持水的网格生成在地形未升级时能正常运行（合并地形升级前的202分支），合并后网格出现空洞，原因暂未知，推测数据有被改动，后续验证。特此记录。
2021-11-25 |  | 1. 调整地形地貌生成分布，首先调整平原地貌 | 1. 评估地形地貌调整用时
2021-11-26 |  | 1. 评估地形地貌调整用时 | 1. 评估地形地貌调整用时。
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | 根据OB3需求调整地形地貌生成分布，本周主要调整公共参数，即影响所有地貌的共同参数，由于参数量大并且相互牵制，调整出优良的结果需要一定的时间量 | 调整地形地貌生成分布所有地貌的公共参数 | 调整地形地貌生成分布所有地貌的公共参数 |  | 1. 粗调了四个地貌各自的基本参数，效果改善明显，整体上能基本满足需求 (20h) 2. 增加材质分类，调整各材质参数。不规则材质和半规则材质显示结果有部分小面积面片呈黑色，具体原因暂未知，后续定位。(4h) 3. 根据需求修改随机地貌参数界面，参数界面基本完成 (8h) 4. 细调每个地貌的相关参数 (8h, 10%)
2021-11-30 |  | 粗调四个地貌各自的基本参数 | 粗调四个地貌各自的基本参数，效果改善明显，整体上能基本满足需求
2021-12-01 |  | 增加材质分类，调整各材质参数 | 1. 增加材质分类，调整各材质参数，因各材质参数相互独立，因此容易调整； 2. 不规则材质和半规则材质显示结果有部分小面积面片呈黑色，原因暂未知，后续定位
2021-12-02 |  | 根据需求修改随机地貌参数界面 | 根据需求修改随机地貌参数界面，参数界面基本完成
2021-12-03 |  | 开始细调每个地貌的相关参数
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | 1. 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌 2. 尝试根据需求增加地形生成进度条 3. 尝试定位地形不规则材质面片黑色具体原因 | 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌。首先调整沙丘地貌 | 细调了丘陵和沙丘地貌，减少丘陵和沙丘在部分种子下坡度过大露出底层岩石问题 |  | 1. 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌
2021-12-07 |  | 尝试增加创建地形进度条 | 增加创建地形进度条
2021-12-08 |  | 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌。进一步调整沙丘地貌 | 按照roblox算法只能生成类似于roblox的沙丘，生成其它类型沙丘需要增加roblox中不存在的算法逻辑
2021-12-09 |  | 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌。细调熔岩地貌 | 细调了熔岩地貌，根据需求把熔岩地貌中玄武岩材质地形添加生长笔刷效果
2021-12-10 |  | 细调每个地貌的相关参数，主要全面保证在改变地形大小、种子后不会出现异常地貌。再次细调沙丘地貌 | 再次细调沙丘地貌，目前能达到类似于roblox的沙丘地貌，但离真实沙丘地貌还有一定差距
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | 1. 进一步细调每个地貌的相关参数，主要以尽可能接近真实性为目标 | 1. 进一步细调地形地貌，以尽可能接近真实性为目标 | 1. 整理随机地形相关代码 2. 初步了解凸分解概念及应用 |  | 1. 整理随机地形相关代码，已提到202分支 2. 学习了解当前凸分解经典算法（HACD、V-HACD）及roblox对这两种算法提出的不足与改进思路，主要方向有三点： a) concavity error误差计算方程 b) 采样点采样密度 c) 凸包生成方法
2021-12-14 |  | 1. 学习了解当前凸分解经典算法（HACD、V-HACD）及roblox对这两种算法提出的不足与改进思路 | 1. 学习了解当前凸分解经典算法（HACD、V-HACD）。输入网格模型，输出n个分解后的凸包。通过计算每条边的concavity error决定是否去掉该边，思路类似于网格简化。
2021-12-15 |  | 1. 学习分析roblox对（HACD、V-HACD）提出的不足与改进思路 | 1. 学习分析roblox对（HACD、V-HACD）提出的不足与改进思路，主要有： a) concavity error误差计算方程 b) 采样点采样密度 c) 凸包生成方法
2021-12-16 |  | 1. 学习分析roblox对（HACD、V-HACD）提出的不足与改进思路 | 1. 进一步发现V-HACD的不足：以坐标轴进行初始分割，无法根据具体输入网格模型得到最优分解
2021-12-17 |  | 1. 分析凸分解经典算法（HACD、V-HACD）的运行效率 2. 搭建本地虚拟机以验证代码是否在linux下能够编译通过 | 1. 运行发现bullet中的HACD实现效率奇慢，V-HACD有所改进，但分解坐标轴明显，没有达到最优分解效果 2. 搭建本地ubuntu虚拟机以验证代码是否在linux下能够编译通过，暂未完全配好环境
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20 | 1. 继续优化随机地形中丘陵地形，避免梯田效果 2. 尝试从roblox提到的三个方向改进凸分解算法（HACD、V-HACD） | 1. 继续优化随机地形中丘陵地形，避免梯田效果 | 1. 查找造成地形中梯田效果的原因。 |  | 1. 优化随机地形中丘陵地形，避免梯田效果。梯田原因为数据计算精确度和连续性问题，有改进，但未完全去除 2. 尝试修改凸分解中的1)concavity error误差计算方程和2)采样方式，其中前者效果未见有改进，后者分解准确度有一定提高但并未达到roblox所显示的最优分解
2021-12-21 |  | 1. 继续优化随机地形中丘陵地形，避免梯田效果 | 1. 查找造成地形中梯田效果的原因，为数据计算精确度和连续性问题。
2021-12-22 |  | 1. 继续优化随机地形中丘陵地形，避免梯田效果 | 1, 尝试去除地形中梯田效果，有改进，但未完全去除
2021-12-23 |  | 1. 尝试修改凸分解中的concavity error误差计算方程。 | 1. 尝试修改凸分解中的concavity error误差计算方程。其中roblox提倡使用原网格和网格凸包的体积差的开方作为误差，但在HACD上使用效果没有改进甚至更差
2021-12-24 |  | 1. 尝试修改凸分析的采样点采样密度及采样方法 | 1. 尝试修改凸分解的采样方式，相比原方法在部分模型上分解更精准，有一定改进，但并未达到roblox所显示的最优效果
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | 1. 尝试从roblox提到的第三个方向（凸包生成方法）改进凸分解算法（HACD、V-HACD） 2. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向 3. 修复随机地形中可能出现的问题 | 1. 尝试从roblox提到的第三个方向（凸包生成方法）改进凸分解算法 | 1. 尝试从roblox提到的第三个方向（凸包生成方法）改进凸分解算法，没有明显效果 |  | 1. 尝试从roblox提到的第三个方向（凸包生成方法）改进凸分解算法（HACD、V-HACD），效果不明显 2. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，尝试确认分割平面计算方程 3. 定位随机地形中报的bug，确认上游数据正确
2021-12-28 |  | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向 | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，发现roblox的文章是基于2010年的HACD提出的改进方案，但blockman目前使用的是2016年的VHACD。其中HACD(2010)由小到大，是把输入网格分割成足够小的凸包再进行合并；而VHACD (2016)由大到小，是把输入网格当成一个大凸包进行分解。两者基本思路不同，故roblox提出的改进在VHACD(2016)上效果不明显
2021-12-29 |  | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，主要从分割平面入手。 | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，由于VHACD(2016)使用了volume技术，整体平均效果比HACD(2010)有所改进，故分析后续改进以VHACD(2016)为基础，而不是以HACD(2010)为基础，主要从分割平面入手。
2021-12-30 |  | 1. 尝试确认分割平面计算方程 2. 定位随机地形中报的bug，确认数据正确 | 1. 尝试确认分割平面计算方程 2. 定位随机地形中报的bug，确认数据正确
2021-12-31 |  | 1. 在VHACD(2016)的基础上修改分割平面 | 1. 在VHACD(2016)的基础上修改分割平面
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04 | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，主要从分割平面入手。 2. 修复随机地形中可能出现的问题 | 1. 在VHACD(2016)的基础上修改分割平面 | 1.原VHACD使用平行于坐标轴的平面进行分割，尝试使用非平行于坐标轴的平面进行分割，初有成效，但查找分割平面计算量大，耗时多，不再做进一步尝试 |  | 1. 分析寻找能改进凸分解的其它改进方向，分别从修改分割平面和修改参数入手，通过缩小每个凸包的大小，可以得到较好的分割效果，但分割的凸包数较多，和预测能达到的结果一致。 2. 分析随机地形游戏中出现黑影的bug(ID1023112)，定位为地形减面bug，减面后没有取到材质的问题。 3. 回归机器学习生成地形生态开发，尝试使用CNN学习公开数据集，对学习效果和耗时进行估计，用以选择地形生态生成模型
2022-01-05 |  | 1. 在原HACD(2010)的基础上加上roblox提议的修改后进行调参 | 1. 在原HACD(2010)的基础上加上roblox提议的修改后进行调参，缩小每个凸包的大小，可以得到较好的分割效果，但分割的凸包数较多，和预测能达到的结果一致
2022-01-06 |  | 1. 自测改进后的凸包分解 | 1. 自测改进后的凸包分解，暂未发现其它异常。
2022-01-07 |  | 1. 分析随机地形游戏中出现黑影的bug(ID1023112) 2. 回归机器学习生成地形生态开发，搭建机器学习开发环境 | 1. 分析随机地形游戏中出现黑影的bug(ID1023112)，定位为地形减面bug，减面后没有取到材质的问题，转引擎。 2. 回归机器学习生成地形生态开发，搭建机器学习开发环境
2022-01-08 |  | 1. 尝试使用CNN学习公开数据集，对学习效果和耗时进行估计，以为后续开发制定合理计划 | 1. 尝试使用CNN学习公开数据集，发现学习效果根据机器学习模型不同而差异巨大；同时学习时间根据数据量级别不同成线性或指数型增长。计划后续白天研究修改学习模型，晚上运行模型进行学习以充分利用时间。
2022-01-09
2022-01-10 | 1. 回归机器学习生成地形生态开发，尝试查找公开数据集并使用现有已成熟模型进行学习，根据结果进一步判断机器学习方案是否合适用于生成地形 | 1. 尝试查找地形公开数据集 | 1. 地形公开数据集众多，主要分地质、岩石、矿物三大类，如地质云、NASA、PetDB等，记下备用 |  | 1. 回归机器学习生成地形生态开发 1) 查找到部分地质相关公开数据集可供后续使用； 2) 初步学习了解GAN模型，确定可适用于生成随机地貌，具体方案还需进一步探索 2. 为解决当前减面带来的可能取不到材质问题，初步探索、尝试lod新方案（只减顶点不产生新顶点），分析讨论确定可行 3. 参加OB4需求评审，主要参与地形相关（增加区域、笔刷功能）需求
2022-01-11 |  | 1. 了解机器学习分类及经典算法 | 1. 了解机器学习分类及经典算法。其中CNN主要用于识别和预测；RNN主要用于文本、音频或图像序列处理；GAN主要用于自动生成，更接近随机地貌生成功能所需要的模型
2022-01-12 |  | 1. 深入了解GAN（生成式对抗网络） | 1. GAN更适合用于随机地貌生成。目前GAN可借鉴参考用于生成随机地貌的已有应用： 1) 根据文字描述生成对应图像 2) 根据三视图生成三维模型
2022-01-13 |  | 1. 初步尝试使用GAN根据输入高度图生成地形 | 1. 初步尝试使用GAN根据输入高度图生成地形，未果，高度图数据量大，未经处理，爆内存
2022-01-14 |  | 1. 初步探索、尝试lod新方案，分析可行性 | 1. 为解决当前减面带来的可能取不到材质问题，初步探索、尝试lod新方案，分析可行性
2022-01-15 |  | 1. 分析lod新方案可行性 2. 参加OB4需求评审 | 1. 参与讨论lod新方案可行性 2. 参加OB4需求评审
2022-01-16
2022-01-17 | 1. 待lod方案确定后，实现新lod方案中网格生成部分 2. 进一步尝试使用GAN模型，探索生成地貌的具体方案 | lod新方案中网格生成代码设计 | lod新方案中网格生成代码设计，包括算法步骤、数据存储等 |  | 1. 实现了新lod方案中网格生成和补面部分，因返回数据结构未确定暂未接入开发分支 2. 进一步尝试使用GAN模型，尝试使用GAN根据卫星地图生成二维地形（10%）
2022-01-18 |  | 实现需求【ID1064793】 【调整“山脉”随机算法并开启】 https://www.tapd.cn/42218996/prong/stories/view/1142218996001064793 | 实现需求【ID1064793】 【调整“山脉”随机算法并开启】 https://www.tapd.cn/42218996/prong/stories/view/1142218996001064793
2022-01-19 |  | 请假 | 请假
2022-01-20 |  | 完成lod新方案中不同lod级别补面功能 | 完成lod新方案中不同lod级别补面功能。发现原数据结构重复存储了网格点，数据结构待和引擎进一步商榷。因ob4主攻优化，该功能暂放
2022-01-21 |  | 进一步尝试GAN模型的具体使用 | 进一步尝试GAN模型的具体使用
2022-01-22 |  | 尝试使用GAN根据导航地图生成二维地形 | 尝试使用GAN根据卫星地图生成二维地形
2022-01-23
2022-01-24 | 进一步尝试使用GAN模型，探索生成地貌的具体方案 | 1. 进一步尝试使用GAN模型，尝试使用GAN根据卫星地图生成二维地形 | 1. 进一步尝试使用GAN模型，确定可通过输入已有的地形生成类似的地形 |  | 1. 进一步尝试使用GAN模型，确定可通过输入已有的地形生成类似的地形 2. 尝试输入文字输出地形，理论上可行，实现过程中发现最大问题在于训练数据的获取。 3. 考虑使用原非AI（噪声生成温度湿度高度再生成植被）生成的地形地貌作为AI的训练数据 4. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格
2022-01-25 |  | 1. 尝试输入文字输出地形 | 1. 尝试输入文字输出地形，理论上可行，实现过程中发现最大问题在于训练数据的获取。 2. 发现已有成熟模型可以实现输入文字描述输出与文字描述相符合的图像功能
2022-01-26 |  | 1. 了解学习所有文字转换成图像的实现原理 | 1. 了解学习所有文字转换成图像的实现原理，从理论上确认输入文字描述输出地形地貌的思路可行，只需要在训练模型中把二维图像换成三维地形数据，同时修改卷积为三维核即可。目前存在问题1：需要大量数据，暂没有找到能作为训练用的三维地形数据集，可能需要自行收集甚至自行生成；2：最终地形生成效果没有理论保证，且受训练数据集影响
2022-01-27 |  | 1. 考虑使用原非AI（噪声生成温度湿度高度再生成植被）生成的地形地貌作为AI的训练数据 | 1. 考虑使用原非AI（噪声生成温度湿度高度再生成植被）生成的地形地貌作为AI的训练数据，具体如下： 1.1 简化功能：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.2 手工或脚本生成各种几何体voxel数据，整理对应好文字名称，作为输入数据 1.3 建立GAN模型 1.4 训练模型、测试模型 1.5 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环 1.6 完善原先使用噪声生成温度湿度高度再生成植被的功能 1.7 根据结果进一步把几何体voxel数据替换成上一步的地形地貌数据 1.8 训练模型、测试模型 1.9 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环
2022-01-28 |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.1 收集、计算各几何体的sdf值
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 收集、计算各几何体的sdf值 1.2 建立GAN模型 1.3 训练模型、测试模型 1.4 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.1 计算各几何体的sdf值 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.1 计算各几何体的sdf值 |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 收集、计算各几何体的sdf值（100%） 1.2 参考从文字到图像的GAN模型（DF-GAN, ControlGAN和ManiGAN）建立从几何体名称到三维voxel数据的GAN模型（20%） 1.3 训练模型、测试模型（0%） 1.4 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环（0%）
2022-02-09 |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.2 输出文字及对应的voxel数据 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.2 探索合适的voxel数据输出结构，可以方便存储的同时方便模型训练 2. 把原lod补面代码提到207分支。 注： 2.1 原207分支代码在vs 64位下编译不过。
2022-02-10 |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1 手工或脚本生成各种几何体voxel数据作为输入数据 1.1.1 探索合适的voxel数据输出结构，可以方便存储的同时方便模型训练 1.2 建立GAN模型 | 1.2 没有查找现有的从文字到三维物体的GAN模型，总结现有的文字到图片的GAN模型除参数和误差函数外模型基本一致，具体参考模型：DF-GAN, ControlGAN和ManiGAN。以上三个模型均为近两年内的新模型，后续模型修改将以此为参考。
2022-02-11 |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.1.2 探索合适的voxel数据输出结构，可以方便存储的同时方便模型训练 1.2 建立GAN模型 | 1.2 建立GAN模型，GPU2G显存带不动1G的数据集改用cpu跑模型。 使用公开的文字到图片数据集在2G的GPU下跑GAN模型显存不够，报“RuntimeError: CUDA out of memory. Tried to allocate 16.00 MiB (GPU 0; 2.00 GiB total capacity; 1.34 GiB already allocated; 14.76 MiB free; 1.38 GiB reserved in total by PyTorch)” 改用cpu跑公开数据集，还在运行中
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.2 参考从文字到图像的GAN模型（DF-GAN, ControlGAN和ManiGAN）建立从几何体名称到三维voxel数据的GAN模型（20%） 1.3 训练模型、测试模型、修改模型。主要为根据需求（输入文字，输出三维voxel数据）修改GAN模型 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格1.2 参考从文字到图像的GAN模型（DF-GAN, ControlGAN和ManiGAN）建立从几何体名称到三维voxel数据的GAN模型（20%） | 1.2 建立GAN模型，使用CPU跑模型中同样出现内存不够问题“DefaultCPUAllocator: not enough memory: you tried to allocate 201326592 bytes.”,优先考虑进一步压缩输入文字和voxel模型，其次再考虑设置和设备问题。 1.2.1 查看其它输出三维数据的GAN模型，大部分输入训练的三维voxel大小控制在32x32x32以内，且使用了binvox文件格式，但该格式要求voxel数据只能是0或1，不适用于我们的sdf[0,255] |  | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.2 参考从文字到图像的GAN模型（DF-GAN, ControlGAN和ManiGAN）建立从几何体名称到三维voxel数据的GAN模型（100%） 1.3 训练模型和修改模型。主要为根据需求（输入文字，输出三维voxel数据）修改GAN模型中G和D的误差函数、判断函数、损失函数等（5%）
2022-02-15 |  | 1.2.1 进一步压缩输入文字和voxel模型以尝试解决GAN训练过程中内存不足问题 | 1.2.1 进一步压缩输入文字和voxel模型，同步修改数据存取代码和模型代码
2022-02-16 |  | 1.2.2 为适应新数据格式，修改GAN模型中G和D两个模型，包括文本处理及voxel采样 | 1.2.2 为适应新数据格式，修改GAN模型中G和D两个模型的文本处理
2022-02-17 |  | 1.2.2 为适应新数据格式，修改GAN模型中G和D两个模型，包括文本处理及voxel采样 | 1.2.2 为适应新数据格式，修改GAN模型中G和D两个模型中的voxel采样，即数据预处理过程
2022-02-18 |  | 1.2.3 修改GAN模型中G和D的误差函数、判断函数、损失函数等（目前前沿研究尚没有一个良好的判断输出数据质量的方法） | 1.2.3 修改GAN模型中G和D的误差函数、判断函数、损失函数等
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21 | 1. 简化GAN模型，先尝试实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格 1.3 训练模型和修改模型。主要为根据需求（输入文字，输出三维voxel数据）修改GAN模型中G和D的误差函数、判断函数、损失函数等（5%） 1.4 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环 | 1.3 修改模型中G和D的卷积函数 | 1.3 修改模型中G和D的卷积函数 |  | 1. 简化GAN模型，实现demo：输入几何体文字（立方体、四棱柱等）输出对应的voxel数据和网格，但由于数据集不够多目前生成的voxel看不出形状（100%） 2. 原计划通过增加训练数据的维度和调整GAN模型进一步修改输出效果，现计划先详细了解blockman中用到的物理算法
2022-02-22 |  | 1.3 修改模型中G和D的卷积函数及其它bug，输出voxel模型 | 1.3 修改模型中G和D的卷积函数及其它bug，实现根据输入几何体名称输出voxel模型的功能。 1.4 分析测试结果，改进参数，返回上一步循环。 当前输出的voxel模型暂达不到商用标准，但在预测之中。进一步修改输出效果主要从以下三方面入手： a) 增加训练数据的维度，从原来的32x32x32增加到128x128x128 b) 训练数据使用正式的地形数据，从原来的几何体voxel数据改为正常的各种地貌地形数据 c) 进一步调整GAN模型参数和各类函数 d) 把训练数据原来的英文描述改为中文描述，GAN模型改用中文分词模型 e) 训练数据增加材质数据，丰富文字描述
2022-02-23 |  | 1. 调整GAN的训练参数，增加GAN的训练epoch（次数） 2. 整理GAN模型从几何体名称到voxel数据生成的代码和笔记 | 1. 调整GAN的训练参数，增加GAN的训练epoch（次数），发现只有D判别器有影响，G生成器不受epoch影响，voxel生成结果依旧不理想。依旧需要增加训练数据，包括增加数据维度和数据量 2. 整理GAN模型从几何体名称到voxel数据生成的代码和笔记
2022-02-24 |  | 1. 根据产品需求增加地形山地的岩石含量，发现当前202渲染有改动导致同样的地形数据目前渲染异常 2. 202在vs 64位下编译不过 | 1. 根据产品需求增加地形山地的岩石含量，发现当前202渲染有改动导致同样的地形数据目前渲染异常 2. 202在vs 64位下编译不过
2022-02-25 |  | 1. 初步了解blockman中物理相关的代码逻辑 2. 请假半天 | 1. 初步了解blockman中物理相关的代码逻辑 2. 请假半天
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28 | 1. 原计划通过增加训练数据的维度和调整GAN模型进一步修改输出效果，现计划先详细了解blockman中用到的物理算法 1.1 熟读blockman引擎中物理相关逻辑代码 1.2 熟悉并应用bullet库中用到的经典算法逻辑 2. ob3可能出现的地形相关bug | 1. 初步了解游戏中常用的物理引擎 | 1. 熟悉物理引擎库bullet3的基本模块，及碰撞检测经典算法：broad phase过程中的BVH; narrow phase过程中的GJK和EPA |  | 1. 熟悉bullet库中用到的经典算法逻辑，包括碰撞检测算法broad phase过程中的BVH; narrow phase过程中的GJK和EPA；及求解器算法PGS
2022-03-01 |  | 1. 进一步了解游戏中常用的物理引擎，主要了解碰撞相关算法 | 1. 进一步熟悉物理引擎库bullet3，包括碰撞检测算法：BVH过程中的SAH和SAT；凸包算法：Graham Scan；TOI；以及BVH的改进方向：减少遍历代价+存储压缩
2022-03-02 |  | 1. 结合bullet3和physx深入了解动态碰撞检测CCD | 1. 熟悉MPR (GJK + EPA) 和 3d拾取算法、axis sweep算法；及bullet3中demo用到的的URDF文件
2022-03-03 |  | 1. 初步了解bullet3的6种约束 | 1. 初步了解bullet3的6种约束； 2. 补充物理知识：摩擦系数、力矩、顺向运动学、逆向运动学等
2022-03-04 |  | 1. 了解bullet3中的约束求解器 | 1. 初步了解bullet3中的四类约束求解器，及基本的PGS算法
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07 | 1. 看完bullet3中的刚体物体，主要包括求解器中的PGS、Lemke、Dantzig算法及其它相关逻辑 | 1. 了解求解器中的PGS和Lemke算法 | 1. 了解求解器中的PGS和Lemke算法，主要为主元消去法的变形 |  | 1. 看完bullet3中的刚体物体，主要包括求解器中的PGS、Lemke、Dantzig算法及其它相关逻辑
2022-03-08 |  | 1. 了解求解器中的Dantzig算法，没有找到该算法的理论推导和步骤说明，只能通过代码查看 | 1. 了解求解器中的Dantzig算法，本质上是通过LU分解求解，不同于Lemke通过变基迭代求解。bullet3中的实现代码优化了计算效率导致可读性降低
2022-03-09 |  | 1. 了解并串联求解器从列方程式到求解的全过程，主要了解所列方程式各参数的物理含义及具体表现 | 1. 了解并串联求解器从列方程式到求解的全过程，主要了解所列方程式各参数的物理含义及具体表现，同时补充物理知识：(角)冲量、弹性系数（非刚体，暂时忽略）
2022-03-10 |  | 1. 查漏补缺，看完刚体物体相关逻辑 | 1. 查漏补缺，看完刚体物体基本相关逻辑
2022-03-11 |  | 1. 初步了解Physx，比较Physx和bullet对求解器的实现 | 1. 初步了解Physx的基本场景创建和碰撞检测计算，主要了解BVH树的创建，另看到有BVH树创建的各种细节改进论文，未具体研究
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14 | 1. 了解Physx中求解器的具体实现及与bullet的差异 2. 回归blockman，了解blockman中的问题与现状 | 1. 了解Physx中求解器的具体实现及与bullet的差异 | 1. 以优化绳子约束表现为目标，了解blockman中约束的实现，每一种约束中的具体参数含义及在求解器中的应用与影响。 (8h) | blockman的绳子约束继承了点到点约束。 bullet3中的绳子约束使用软体softbody作绳子并分多段以达到绳子弯曲的效果；而Physx 4.1 中未找到有绳子约束，Physx 5中有，5的源码未找到，目测也是用软体，未证实。 | 1. 完成学习默认求解器SI内部各数值各步骤的具体含义 2. 排查及沟通两次创建随机地形进到游戏后有第一次创建的残留bug
2022-03-15 |  | 1. 以优化绳子约束表现为目标，查找blockman绳子约束不自然的原因 | 1. 初步判定绳子不自然问题和cfm及erp两个参数有关，具体原因还需要进求解器内部排查 | blockman中绳子约束和杆约束除了cfm外其它均一样，导致两种约束的表现几乎一样
2022-03-16 |  | 1. 深入默认求解器SI内部了解各数值对求解结果的具体影响 | 1. 排查及沟通两次创建随机地形进到游戏后有第一次创建的残留问题，确认是引擎更新问题。同时意外发现另一个bug：随机地形在创建高度过高时（如128）有可能出现浮空地形，暂时记下，后续修改。(0.5h) 2. 跟踪绳子运动过程中求解器SI内部各数值的计算过程与变化 (7.5h，20%)
2022-03-17 |  | 1. 深入默认求解器SI内部了解各数值对求解结果的具体影响（20%起） | 1. 深入默认求解器SI内部，学习求解过程，包括施加冲量的计算、J*v = c + cfm * lambda的求解、上下界在求解过程中的应用、回写数据（速度、力、惯量等）的具体存储位置与结构 | 1. 求解器中还有个Random_order暂未搞明白具体用意
2022-03-18 |  | 1. 完成学习默认求解器SI内部各数值各步骤的具体含义（50%起） 2. 请假大半天 | 1. 完成学习默认求解器SI内部各数值各步骤的具体含义，确定绳子不自然问题确实是由cfm和erp引起的，cfm直接决定了施加冲量，导致绳子被绷紧从而和杆一样，并且垂直碰撞后产生不应该存在的角速度。
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21 | 1. 深入其它求解器内部了解各数值对求解结果的具体影响，以改进表现和效率为方向 | 1. 学习摩擦力及摩擦系数相关，陀螺力矩，冲量矩(moment of impulse)/角冲量(angular impulse)定理 | 1. 学习摩擦力及摩擦系数相关，陀螺力矩，冲量矩(moment of impulse)/角冲量(angular impulse)定理，SI过程中对每个body的torque impulse计算过程 |  | 1. 深入SI求解器内部了解各数值对求解结果的具体影响 2. 整理近段时间的学习笔记、数学原理与相关证明，从碰撞检测的两个阶段、各种BHV建树算法、检测算法，到(M)LCP方程式求解，到最近几年经典算法的小改进
2022-03-22 |  | 1. 整理学习笔记，从碰撞检测的两个阶段、各种BHV建树算法、检测算法，到(M)LCP方程式求解，到最近几年经典算法的小改进 | 1. 整理学习笔记，从碰撞检测的两个阶段、各种BHV建树算法、检测算法，到(M)LCP方程式求解，到最近几年经典算法的小改进
2022-03-23 |  | 对比Lemke算法与单纯形法差异 | 对比Lemke算法与单纯形法差异，了解最近几年Lemke算法的改进：基变量的选取，换基策略，以增强Lemke算法的收敛性
2022-03-24 |  | 手工推导输入到求解器的方程式 | 手工推导输入到求解器的方程式
2022-03-25 |  | 准备分享ppt，各参考资料符号不统一比较费时 | 查找分享资料中的数学原理及相关证明
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28 | 1. 学习物理引擎里其它未注意到的内容点 | 1. 了解摩擦力相关，滑动摩擦和滚动摩擦 | 1. 了解摩擦力相关，滑动摩擦和滚动摩擦 2. 发现抖动除和参数相关外，也和求解器求解不收敛或不稳定相关 |  | 1. 了解PhysX中求解器PGS和TGS的求解过程及区别、PhysX中存在的其它求解器，以及PhysX的多线程工作原理和task功能分割 （24h，100%） 2. 尝试在physx中实现LDL-GPS。（24h, 80%） 2.1 PhysX大部分数据使用传统的c语言指针存储，没有用c++的封装，代码高效但易读性弱需要花费时间 2.2 物理参数太多，初入门容易混淆，需要花费时间
2022-03-29 |  | 1. 深入了解摩擦力相关内容 | 1. 了解physx中求解器PGS和TGS的求解过程及区别
2022-03-30 |  | 1. 追踪physx中的求解器输入数据赋值和求解函数 | 1. 追踪physx中的求解器输入数据赋值和求解函数，多线程反复跳转，经常跟丢。。。至今只大概看懂默认用的和bullet一样是SI，同样是接触、约束、摩擦分开求解。矩阵分解求解只在vehicle只有小部分实现
2022-03-31 |  | 1. 尝试在physx中实现LDL-GPS | 1. PhysX使用Task控制setup和solver过程。换求解算法修改setup的task的同时还需要同步修改solver的task使之对应。 2. PhysX中的PGS和TGS可以通过宏定义USE_TGS切换（见样例SnippetImmediateArticulation）
2022-04-01 |  | 1. 尝试在physx中实现LDL-GPS，并与默认求解算法比较 | 1. 初步理清了PhysX中各个task的基本作用，不同于bullet的默认单线程只需要继承solver基类并在其中实现新的求解方法，PhysX需要通过函数数组指定求解步骤及每一步使用的函数 2. LDL中Ax=b的A与b赋值在PhysX中貌似并不能直接找到计算好的值如invMass等，所有的都需要自行先计算
2022-04-02 |  | 1. 完成LDL-GPS，并与默认求解算法比较 | 1. 尝试完成LDL-GPS，未果，对PhysX的格式如PxU32等依旧不熟悉导致赋值困难
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06 | 1. 争取完成在physx中实现LDL-GPS，还剩赋值部分。 | 1. 完成LDL-GPS。 | 1. 完成LDL-GPS。对比暂未找到不稳定样例。 |  | 完成在physx中实现LDL-GPS
2022-04-07 |  | 1. 对比寻找不稳定场景 2. 请假3h(18:00起) | 1. 对比寻找不稳定场景，发现ScissorLift在默认的pgs和tgs下基本正常，LDL-gps崩溃 2. 请假3h
2022-04-08 |  | 1. 对比修改ScissorLift及其它可能不稳定场景 | 1. 对比修改ScissorLift及其它可能不稳定场景，在一定范围内TGS比PGS要稳定，但抖动大到一定程度后TGS逐渐偏离 (5h) 2. 尝试查找修复LDL-PGS的崩溃，目前崩于求得的速度为infinit (3h)
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11 | 查看修复LDL-GPS中的崩溃问题 | 1. 继续查看修复LDL-GPS中的崩溃问题，目前崩于求得的速度为infinit | 1. 继续查看修复LDL-GPS中的崩溃问题，目前崩于求得的速度为infinit，数据暂未看出异常，暂无进展 2. 分析【ID1026015】 下方零件消失后上方零件不会自然下落的bug，分析结论为设置刚体所属island的id 被放在 唤醒睡眠的刚体 后，导致各刚体自成一个单独的island。从而导致当相邻刚体有变动时不会唤醒目标刚体。 【【release-hotfix分支】物理引擎组-零件堆叠后，下方零件消失后上方零件不会自然下落。】 https://www.tapd.cn/42218996/bugtrace/bugs/view/1142218996001026015 |  | 1. 修复完LDL-GPS中的崩溃问题，对比PGS/TGS/LDL 2. 修复验证下方零件消失后上方零件不会自然下落的bug【ID1026015】 3. 初步了解C++性能相关概念，性能统计原理，及blockman当前已有的时间统计；尝试使用vs性能工具
2022-04-12 |  | 1. 对【ID1026015】 多测几个场景待验证无异常后进行修改。 2. 继续查看修复LDL-GPS中的崩溃问题，目前崩于求得的速度为infinit | 1. 解决完LDL-GPS中的崩溃问题。使用ScissorLift对比PGS、TGS和LDL，LDL肉眼判断前期比PGS稍微稳定一点点点。。。 2. 根据群里的讨论，尝试修复bug【ID1026015】 | 原bullet唤醒逻辑：只要岛屿中有一个刚体有变动，唤醒整个岛屿其它刚体； blockman唤醒逻辑：岛屿中有一个刚体有变动，根据速度，低速时只唤醒与它相邻的一层刚体，高速时唤醒相邻的四层刚体； 问题：A-B-C依次堆叠成一个柱状，在第k帧中，A有变动，唤醒B；第k+1帧，A运动走了，B自由下落，和C已经没有了接触点，所以不会唤醒C，导致C悬空 暂定解决方案：第k帧中，唤醒B后，通过与B相邻刚体的接触点与B的速度计算距离，根据距离变大变小决定是否唤醒B的相邻刚体
2022-04-13 |  | 1. 根据群里的讨论，尝试修复bug【ID1026015】 | 1. 根据群里的讨论，尝试修复bug【ID1026015】 | 1. 录屏对比PGS/TGS/LDL,意外发现wps的一个bug: wps录屏功能需要登录，登录方式中QQ登录界面各butten点击毫无反应无法登录。。。 2. 尝试修复bug【ID1026015】时把刚体A和B写反了，意外发现场景竟然表现正常，唤醒和重新睡眠都正常，log也正常。。。
2022-04-14 |  | 1. 继续修复bug【ID1026015】 | 1. 完成修复bug【ID1026015】 (4h) 2. 初步了解C++性能相关概念，性能统计原理，尝试使用vs性能工具intel vtune profiler (4h) | 1. 又发现修复方案也有缺陷： A-B-C-D-E堆叠成柱状， 第k帧，A受外力运动，直接接触的B被唤醒 第k+1帧，A走，B下落，B与C距离有变动，C被唤醒 第k+2帧，岛屿C-D-E中C是WANT_DEACTIVE状态，D-E是SLEEP状态，根据逻辑低消耗性质会把C又改回SLEEP状态，导致C依旧悬空
2022-04-15 |  | 1. 了解blockman中已有的性能统计信息，进一步熟悉性能工具 | 1. 了解blockman中已有的性能统计信息，进一步熟悉性能工具 | 1. 原刚体唤醒逻辑也有问题：唤醒时判断是否高速时时还没有进行求解，在部分场景下依旧会唤醒失败导致悬空 2. 了解到C++分支预测也会影响性能，新知识点get，然而依旧看不懂汇编。。。
2022-04-16 |  | 1. 了解blockman中已有的性能统计信息，目前为止只看到了cpu计时 | 1. 尝试使用了vs自带的性能探查器和vs的插件vturn，但貌似只能定位到外部函数或系统函数
2022-04-17
2022-04-18 | 统一调休 (2022/04/16)
2022-04-19 | 1. 深入了解c++性能原理及blockman当前状况 | 1. 经提醒，性能分析不适合使用release版本，重新尝试relWithDebInfo版本的vs自带的性能探查器和vs的插件vturn | 1. 经提醒，重新尝试relWithDebInfo版本的vs自带的性能探查器和vs的插件vturn查看宣发包下各函数的CPU用时，和log基本一致 2. 查看几个主要耗时函数（如碰撞点计算函数getClosestPointsNonVirtual等，bullet中为GJK常规实现），暂未有改良思路 |  | 1. 深入了解c++性能原理及blockman当前使用到的CPU/GPU性能统计数据原理 2. 以宣发包为例，学习使用vtune分析物理耗时及发散改进思路/方向
2022-04-20 |  | 1. 继续查看几个主要耗时函数 | 1. 学习vturn各数据的正确分析方法，得知性能问题主要集中在函数调用上而非函数本身，转换思路查看各函数调用
2022-04-21 |  | 1. 尝试从函数调用方向查看耗时函数 | 1. 尝试从函数调用方向查看耗时函数，本以为processAllOverlappingPairs可以不用process所有pair,但看完代码后发现process一个删除一个。。。又没思路了。。。
2022-04-22 |  | 1. 尝试根据提醒修改宣发包的碰撞部分 | 1. 分析每个碰撞对计算的具体步骤，尝试基于上一帧简化当前帧碰撞对数的可能性
2022-04-23
2022-04-24 | 1. 尝试根据提醒修改宣发包的碰撞部分,及尝试其它优化思路 | 1. 分析每个碰撞对计算的具体步骤，尝试其它简化思路 | 1. 分析碰撞对时误认为碰撞对数重复处理，尝试去掉重复部分 |  | 宣发包分析记录： 1. btHashedOverlappingPairCache的个数和游戏中地图个数相关 2. 启动龙卷风前，约有30+个part处理active中 3. 分组功能2022-03-23 21:02, Commit 181aea5e
2022-04-25 |  | 1. 重新阅读blockman的代码，理清blockman中的碰撞处理逻辑 | 1. 跟踪到部分碰撞对在清除时没有被移出队列导致后续的不必要计算，还在进一步验证中
2022-04-26 |  | 1. 验证并给出详细证明不必要的计算 | 1. 经提醒发现宣发包启动龙卷风前零件一直在updateAABB导致耗时，根本原因暂未知 2. 定位bug(219特定游戏崩溃)原因，直接原因为增加弹簧约束时刚体worldArrayIndex6=-1导致数组越界，根本原因还在查找中
2022-04-27 |  | 1. 查找定位bug(219特定游戏崩溃)根本原因 2. 查找宣发包启动龙卷风前零件一直在updateAABB根本原因 | 1. 定位及修改bug(219特定游戏崩溃) (6h) 2. 查找宣发包启动龙卷风前零件一直在updateAABB根本原因 (2h)
2022-04-28 |  | 1. 查找宣发包启动龙卷风前零件一直在updateAABB根本原因 | 1. 查找宣发包启动龙卷风前零件一直在updateAABB根本原因，意外发现启动前有部分静止的零件参与碰撞计算导致耗时
2022-04-29 |  | 1. 启动龙卷风前部分锚定的物体相互之间有碰撞计算导致耗时 | 1. 尝试定位310特定游戏概率崩溃问题（ID1070838），未能复现，堆栈与代码逻辑不一致
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05 | 1. 尝试从代码上定位310特定游戏概率崩溃问题（ID1070838） | 1. 尝试从代码上定位310特定游戏概率崩溃问题（ID1070838） | 1.搬新办公室整排停电（1h) 2.尝试从代码上定位310特定游戏概率崩溃问题（ID1070838），排除了空指针可能，依旧没有找到崩溃的直接原因，暂停。(3h) 3.参加专利分享（1h) 4.根据宣发包游戏开发反馈并没有明显的性能提升，查找原因（3h) |  | 1.尝试从代码上定位310特定游戏概率崩溃问题（ID1070838），未找到原因，因未能复现暂停 2. 根据宣发包游戏开发反馈并没有明显的性能提升，查找原因为配置问题 3. 熟悉blockman接入physx的代码，尝试把绳子约束修改成使用PhysX实现
2022-05-06 |  | 1.根据宣发包游戏开发反馈并没有明显的性能提升，查找原因 | 1.根据宣发包游戏开发反馈并没有明显的性能提升，查找原因为配置问题
2022-05-07 |  | 1.尝试把绳子约束修改成使用PhysX实现 | 1. 熟悉blockman接入physx的代码，尝试把绳子约束修改成使用PhysX实现
2022-05-08
2022-05-09 | 1.尝试把绳子约束修改成使用PhysX实现 | 1. 修改绳子约束为physx实现 | 1. 初步修改完绳子约束为physx实现 (8h) |  | 1.尝试把约束修改成使用PhysX实现,初步完成绳子约束、杆约束和弹簧约束
2022-05-10 |  | 1. 自测绳子约束，检查与bullet的兼容性 | 1. 自测修改后的绳子约束在physx样例环境下正常
2022-05-11 |  | 1. 尝试修改杆约束为physx实现 | 1. 尝试修改杆约束为physx实现
2022-05-12 |  | 1. 完成两端固定的杆约束的修改 2. 了解原弹簧约束的功能与原理 | 1. 完成两端固定的杆约束的修改(4h,完成) 2. 了解原弹簧约束的功能与原理(4h)
2022-05-13 |  | 1. 尝试修改弹簧约束为physx实现 | 1. 修改弹簧约束为physx实现
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16 | 1. 修改除拼接约束外的其它约束为physx实现 | 修改弹簧约束为physx实现 | 1. 修改弹簧约束为physx实现 |  | 1. 修改除拼接约束外的其它约束为physx实现 2.部分函数替换成physx实现 2.1 替换ConstraintPivotClient，VehicleControlClient中的api为physx 2.2 替换MapInstance中的静态网格和静态碰撞盒为physx 2.3 替换object的checkEntityCollision和PathFind2D的_updateBarrier为physx 2.4 Entity::updateHitchingPos; 2.5 SceneManagerClient::testTouch; 2.6 EntityClient::getCollisionMesh改用PxGeometryQuery::overlap; 2.7. ConstraintBase. 2.8. EntityRender::doRender改回和原来一致的OBB而不是AABB.
2022-05-17 |  | 1. 完成弹簧约束的修改和自测 2. 替换EffectPartClient，RegionPartClient，ConstraintPivotClient，VehicleControlClient几个类的接口 | 1. 完成弹簧约束的修改和自测 2. 了解ConstraintPivotClient，VehicleControlClient两个类的原逻辑
2022-05-18 |  | 1. 修改替换ConstraintPivotClient，VehicleControlClient中的api为physx | 1. 修改替换ConstraintPivotClient，VehicleControlClient中的api为physx (4h) 2. 简单了解旧地形中碰撞体原逻辑，学习替换api为physx实现的方法 (4h)
2022-05-19 |  | 1. 尝试替换MapInstance中的静态网格和静态碰撞盒 | 1. 替换MapInstance中的静态网格和静态碰撞盒为physx 2. 替换object的checkEntityCollision和PathFind2D的_updateBarrier为physx
2022-05-20 |  | 1. 替换ConstraintBas中原bullet为physx | 1. 部分函数替换成physx实现. 1.1. Entity::updateHitchingPos; 1.2. SceneManagerClient::testTouch; 1.3. EntityClient::getCollisionMesh改用PxGeometryQuery::overlap; 1.4. ConstraintBase. 2. EntityRender::doRender改回和原来一致的OBB而不是AABB.
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23 | 完成tapd单子上部分函数替换成physx实现 | 1. PathFinder::getPosCollide做检查时，碰撞要扩张0.1 2. 原PhysicsWorld的lua接口 | 1. PathFinder::getPosCollide做检查时，碰撞要扩张0.1 2. 原PhysicsWorld的lua接口 |  | 1.部分函数替换成physx实现 1.1. PathFinder::getPosCollide做检查时，碰撞要扩张0.1 1.2. 原PhysicsWorld的lua接口 1.3 Entity::collideWithBlock 1.4 BlockConfig默认构造使用PhysX 1.5 Blockman::rayTestOnScreen方块地图的处理 2. 把原LDL求解器搬到当前分支 3. 定位绳子约束300分支被异常拉长的bug【ID1027417】和physx分支异常问题，其中300分支绳子异常是因为参数设置导致求解不收敛；physx分支绳子异常是因为服务端和客户端同时进行求解导致抖动
2022-05-24 |  | 1. 了解原方块地形的物理逻辑，尝试接入引擎侧的方块地形 | 1. 与方块地形相关的部分函数替换成physx实现 (8h) 1.1 Entity::collideWithBlock 1.2 BlockConfig默认构造使用PhysX 1.3 Blockman::rayTestOnScreen方块地图的处理 (50%)
2022-05-25 |  | 1. 部分函数替换成physx实现 1.1 Blockman::rayTestOnScreen方块地图的处理 (50%) 1.2 updateBlockShapeOnBlockIdChanged函数 1.3 updateBlockShapeOnConfigChanged函数 | 1. 部分函数替换成physx实现 1.1 Blockman::rayTestOnScreen方块地图的处理，游戏内能正确选择方块，编辑器内有bug，原因还在查看 (80%) 1.2 updateBlockShapeOnBlockIdChanged和 updateBlockShapeOnConfigChanged函数
2022-05-26 |  | 1. 部分函数替换成physx实现 1.1 Blockman::rayTestOnScreen方块地图的处理 (80%) | 1. 把原LDL求解器搬到当前分支 2. 定位绳子约束被异常拉长的bug【ID1027417】，初步判定为约束求解不收敛，具体还在进一步分析
2022-05-27 |  | 1. 定位修改绳子约束异常问题 | 1. 定位修改绳子约束异常问题。其中300分支绳子异常是因为参数设置导致求解不收敛；physx分支绳子异常是因为服务端和客户端同时进行求解导致抖动
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30 | 1. 尝试定位physx分支碰撞查询bug | 1. 测试射线检测和碰撞查询接口 | 1. 测试射线检测和碰撞查询接口 |  | 1. 测试射线检测和碰撞查询接口 2. 修复lua碰撞查询接口 3. 修复弹簧约束力方向错误问题 4. 修复铰链约束发动机失效问题 5. 定位300分支弹簧约束bug(【ID1028233】弹簧相接的Part在游戏内出现在特定位置)，原因为零件合批把固定零件移动到了场景中心导致约束零件也被带到场景中心。
2022-05-31 |  | 1,请假半天 2.修复tapd单 | 1,请假半天 2.修复lua碰撞查询接口
2022-06-01 |  | 1. 修复约束bug | 1. 修复弹簧约束力方向错误问题 2. 修复铰链约束发动机失效问题 3. 尝试修复铰链
2022-06-02 |  | 1. 修复铰链约束其它bug | 1. 定位300分支弹簧约束bug(弹簧相接的Part在游戏内出现在特定位置)，原因为零件合批把固定零件移动到了场景中心导致约束零件也被带到场景中心。
2022-06-03
2022-06-04
2022-06-05
2022-06-06 | 1. 尝试修复300分支弹簧约束bug【ID1028233】 2. 尝试检测修复physx分支entity和方块的所有接触事件失效bug | 1. 尝试修复300分支弹簧约束bug【ID1028233】 2. 尝试检测修复physx分支entity和方块的所有接触事件失效bug | 1.修复physx分支entity和方块的所有接触事件失效bug 2.自测physx分支地图静态网格碰撞 |  | 1. 定位和修复300分支约束bug(【ID1028233】和【ID1027386】） 【16h】 2. 修复physx分支entity和方块的所有接触事件失效bug 【4h】 3. 自测修复physx分支中部分之前替换过的函数bug 【12h】 4. 了解视锥剔除逻辑，当前尝试从相交、包含、被包含等多种情况优化视锥剔除逻辑 【8h】
2022-06-07 |  | 1. 尝试定位300分支铰链约束感受不到重力bug【ID1027386】 | 1. 定位和修复300分支约束bug(【ID1028233】和【ID1027386】），修复方案不严谨已回退 | 建议一个bug一个提交，把多个bug的修复合并成一个提交时，一旦其中一个bug需要回退，就只能把所有修复一并回退
2022-06-08 |  | 1. 重新修复300分支约束bug(【ID1028233】和【ID1027386】） | 1. 重新修复300分支约束bug(【ID1028233】和【ID1027386】）
2022-06-09 |  | 1. 自测physx分支中之前替换过的函数 | 1. 自测修复physx分支中部分之前替换过的函数bug 2. 了解当前视锥剔除逻辑，发现其中只分了不相交和有相交两种情况
2022-06-10 |  | 1. 尝试从相交、包含、被包含等多种情况优化视锥剔除逻辑 | 1. 尝试从相交、包含、被包含等多种情况优化视锥剔除逻辑
2022-06-11
2022-06-12
2022-06-13 | 1. 优化视锥体剔除算法 2. 修复physx分支测出的约束相关bug | 1. 从零件是否两次加入八叉树和CullFrustum调用次数方向尝试优化视锥剔除逻辑 | 1. 定位零件是否两次加入八叉树和CullFrustum调用次数 |  | 1. 优化视锥体剔除算法 (40h) 1.1 平面一致性。依据原理为若当前帧AABB位于视锥体一个平面外，则下一帧AABB大概率也位于该平面外，记录该平面index提前判断提前剪枝； 1.2 优化八叉树结构，改成8个子节点数据使用数组存储； 1.3 增加标记。依据原理为父AABB位于一个平面同一侧，则其八个子AABB也全部位于这一平面同一侧，增加标记不再重复检测； 1.4 八分测试。依据原理为在视锥体对称的前提下，当AABB中心到顶点的距离小于视锥体中心到视锥体平面的最小距离时，只需要检测AABB和离它最近的三个平面。对于动态场景额外计算量大，比较适用于静态场景。 2. 修复physx分支约束零件碰撞失效和铰链约束发动机失效bug，前者为对应flag没有设置，后者为发动机作用力参数设置错误 (10h)
2022-06-14 |  | 1. 尝试在octree没有改变时优化CullFrustum调用次数 | 1. 优化视锥体与八叉树相交的判断逻辑，每帧提前存储视锥体平面相关信息
2022-06-15 |  | 1. 尝试从减少八叉树子方块顶点与视锥体平面重复计算和内存布局方向上进一步优化CullFrustum | 1. 优化八叉树结构，改成8个子节点数据使用数组存储 (8h，80%)
2022-06-16 |  | 1. 优化八叉树结构，改成8个子节点数据使用数组存储 (80%) 2. 尝试减少八叉树与视锥体相交计算中的重复点计算 | 1. 优化八叉树结构，改成8个子节点数据使用数组存储，发现只在零件多的情况下优化效果才比较明显
2022-06-17 |  | 1. 分析尝试其它优化方案 | 1. 优化视锥体剔除算法，增加标记。如果父AABB位于视锥体的一个平面同一侧，则其八个子AABB也全部位于这一平面同一侧，故对这一平面进行标记，在检测子AABB时不再对这一平面进行检测。 2. 八分测试。在视锥体对称的前提下，当AABB中心到顶点的距离小于视锥体中心到视锥体平面的最小距离时，只需要检测AABB和离它最近的三个平面 参考：《Optimized View Frustum Culling Algorithms for Bounding Boxes》(2000)
2022-06-18 |  | 1. 整理视锥体剔除优化的代码 2. 修复physx分支测出的约束相关bug | 1. 整理视锥体剔除优化的代码 2. 修复physx分支约束零件碰撞失效和铰链约束发动机失效bug
2022-06-19
2022-06-20 | 1. 修复physx分支约束对Union不生效bug | 1. 修复physx分支所有约束对Union均不生效bug | 1. 修复physx分支所有约束对Union均不生效bug (3h) 2. 尝试定位physx分支进游戏掉虚空bug，暂无头绪 (3h，未完成) |  | 1. 修复physx分支所有约束对Union均不生效bug,为判断时还在用部分已弃用变量导致(ID1029204) 2. 了解安卓环境和手机调试bug步骤,定位physic分支手机上g2052/g2062游戏掉虚空问题,为变量生命周期问题(ID1029353) 3. 定位300分支反复删除约束崩溃bug，为静态合批updatePartGroup过程中的空指针问题，已转给相关开发(ID1029933) 4. 定位300分支铰链在拖动比较大的MeshPart时，会出现脱轨现象bug,为约束求解不收敛问题(ID1029778) 5. 尝试定位300分支运动中的零件会穿透零件不碰撞bug，目前只定位到求得的碰撞点信息有误，根本原因还在定位(ID1029698)
2022-06-21 |  | 1. 了解进游戏过程中的代码逻辑 | 1. 了解安卓环境和手机调试bug步骤
2022-06-22 |  | 1. 尝试定位physx分支g2052/g2062进游戏掉虚空bug | 1. 尝试定位physic分支手机上游戏掉虚空问题，目前只定位到sweepTest返回结果有误，碰撞体正常显示，玩家位置正确，具体原因还需进一步定位
2022-06-23 |  | 1. 进一步定位physx分支g2052/g2062进游戏掉虚空bug | 1. 定位到physx分支g2052/g2062进游戏掉虚空bug原因为手机上传入sweepTest的geometry有问题
2022-06-24 |  | 1. 尝试修复300分支运动中的零件会穿透零件不碰撞bug | 1. 修复physx分支g2052/g2062进游戏掉虚空bug (0.5h) 2. 尝试定位300分支运动中的零件会穿透零件不碰撞bug,目前只定位到求得的碰撞点信息有误，根本原因还在定位 (7h)
2022-06-25 |  | 1. 进一步定位300分支运动中的零件会穿透零件不碰撞bug | 1. 定位300分支反复删除约束崩溃bug，为静态合批updatePartGroup过程中的空指针问题，已转给相关开发(ID1029933)(6h) 2. 定位300分支铰链在拖动比较大的MeshPart时，会出现脱轨现象bug,为约束求解不收敛问题(ID1029778)(2h)
2022-06-26
2022-06-27 | 修复tapd上相关bug | 1. 进一步定位300分支运动中的零件会穿透零件不碰撞bug | 1. 尝试定位220分支g2037进游戏崩溃bug，暂未找到原因 (8h) |  | 1.修复220分支各种bug，包括 1.1 客户端和服务端崩溃bug，多数为临时对象生存周期问题 (如ID1030019、ID1030022、ID1030061等） 1.2 g2042进游戏部分资源不显示bug,为地板生成网络同步太慢导致玩家掉入地底问题(ID1030021) 1.3 g2052使用载具崩溃bug，为引擎侧和业务侧双方都有bug共同导致 1.4 g2041游戏场景内所有建筑均没有碰撞盒bug，原因为1)shape没有设置QueryFilterData; 2)子shape没有设置localPose 导致(ID1030049) 1.5 g2046游戏入口有空气墙无法进入游戏bug，为定位调试代码没有及时删除带来的bug(ID1030051)
2022-06-28 |  | 1. 进一步定位220分支g2037进游戏崩溃bug | 1. 辅助定位220分支g2037进游戏崩溃bug，为对象生存期问题(ID1030019)(4h) 2. 定位g2042游戏过程中点资源崩溃bug，为上次漏修改一处geometry对象生存期问题(ID1030022)(1h) 3. 定位g2042进游戏部分资源不显示bug,为地板生成网络同步太慢导致玩家掉入地底问题(ID1030021)(3h)
2022-06-29 |  | 1. 尝试定位tapd单上部分游戏崩溃bug | 1. 定位tapd上部分游戏崩溃单子，皆为与昨天两单相同的堆栈和崩溃原因
2022-06-30 |  | 1. 查找尝试其它方案解决300分支铰链会脱离运动轨迹bug(ID1029778) | 1.定位220分支上g2052使用载具崩溃bug，为引擎侧和业务侧双方都有bug共同导致
2022-07-01 |  | 1. 尝试定位tapd单上部分游戏在手机上操作过程中服务器会崩溃bug | 1.修复physx分支g2041游戏在手机上操作过程中服务器会崩溃bug,同样为geometry生存期问题(ID1030061)
2022-07-02 |  | 1. 尝试定位physx分支部分游戏无碰撞体bug (ID1030049) | 1. 修复220分支g2041游戏场景内所有建筑均没有碰撞盒bug，原因为1)shape没有设置QueryFilterData; 2)子shape没有设置localPose 导致(ID1030049) 2. 修复220分支g2046游戏入口有空气墙无法进入游戏bug，为定位调试代码没有及时删除带来的bug(ID1030051)
2022-07-03
2022-07-04 | 1. 尝试修复220分支上相关bug | 1. 尝试定位g2046游戏CollisionObject碰撞无效bug | 1. 尝试定位g2046游戏CollisionObject碰撞无效bug,目前只定位到返回的contactPair与正常情况下不一致(ID1030017)(8h) |  | 1. 修复220分支各种bug，包括 1.1 g2046游戏CollisionObject碰撞无效bug为CollisionObject修改CollisionFilter后没有更新到primitiveBodyComponent导致(ID1030017) 1.2 g2041游戏ai不移动bug,为999分支合并带过来的bug(ID1030047) 1.3 g2060崩溃bug,为validateTriangleMesh检测mesh返回false检测不通过问题。(ID1030070) 1.4 辅助定位g2053崩溃bug,原崩溃已修复，出现新bug一定位置范围内掉虚空，为filterFlag设置问题(ID1030018) 1.5 其它游戏与以上相同原因引起的bug
2022-07-05 |  | 1. 尝试进一步定位修复g2046游戏CollisionObject碰撞无效bug | 1. 修复g2046游戏碰撞无效bug，为CollisionObject修改CollisionFilter后没有更新到primitiveBodyComponent导致(1030017)(4h) 2. 尝试定位g2041游戏ai不移动bug，目前只定位到客户端没有接收到移动消息，具体原因还在进一步查找(1030047)(4h)
2022-07-06 |  | 1. 尝试定位修复g2041游戏ai不移动和位置浮空bug | 1. 定位g2041游戏ai不移动和位置浮空bug (2h) 2. 辅助定位g2060崩溃bug，只定位到createTriangleMesh在debug模式下会崩溃 (4h)
2022-07-07 |  | 1. 尝试辅助修复220分支上剩余bug | 1. 修复220分支上g2060崩溃bug(1030070)(4h) 2. 尝试定位220分支上g2053崩溃bug,原崩溃已修复，出现新bug一定位置范围内掉虚空(ID1030018)(4h)
2022-07-08 |  | 1. 进一步定位修复220分支上g2053游戏bug | 1. 辅助定位220分支tapd上的bug
2022-07-09
2022-07-10
2022-07-11 | 1. 尝试优化龙卷风游戏在220上的性能 | 1. 公司停电请假调休 |  |  | 1. 辅助沟通配置龙卷风游戏测试服的环境，遇到并逐步解决各种问题（找不到游戏、游戏无法下载、游戏下载后打开闪退缺资源等）（24h） 2. 在j7上跑通220下的龙卷风游戏，初步测试性能，其中约一半为渲染耗时，约1/4为游戏逻辑耗时。把高画质改成低画质后查看j7上220下龙卷风游戏的性能，其中渲染、网络和游戏逻辑各占约1/3。(4h) 3. 阅读220上网络和游戏逻辑相关代码，查找优化方向。初步尝试部分简单的优化，目前并无明显效果。 (12h)
2022-07-12 |  | 1. 尝试优化龙卷风游戏在220上的性能 | 1. 辅助沟通配置龙卷风游戏测试服的环境，目前游戏打开闪退缺shader公共资源
2022-07-13 |  | 1. 待能正常运行龙卷风游戏后尝试在220上查看性能并尝试优化 | 1. 辅助沟通配置龙卷风游戏测试服的环境，目前游戏打开依旧闪退缺shader公共资源 2. 请假1.5h
2022-07-14 |  | 1. 待能正常运行龙卷风游戏后尝试在220上查看性能并尝试优化 | 1. 辅助沟通配置龙卷风游戏测试服的环境，在j7上跑通220下的龙卷风游戏，初步测试性能，其中约一半为渲染耗时，约1/4为游戏逻辑耗时
2022-07-15 |  | 1. 根据耗时情况熟悉各功能代码，查找优化方向 | 1.把高画质改成低画质后查看j7上220下龙卷风游戏的性能，其中渲染、网络和游戏逻辑各占约1/3
2022-07-16
2022-07-17
2022-07-18 | 1. 阅读220上网络和游戏逻辑相关代码，查找优化方向，初步目标为在j7上220下的龙卷风游戏能达到25帧。 | 1. 阅读220上网络和游戏逻辑相关代码，查找优化方向 | 1. 阅读220上网络逻辑相关代码，增加插桩，查找优化方向，暂时没有找到有明显提升的点 |  | 1. 辅助定位及修复龙卷风游戏在220上运行的部分bug，包括但不限于：因在simulate执行中修改actor的transform导致的写冲突从而引起的崩溃；退出物理世界时数据处理导致的野指针崩溃。(16h) 2. 阅读220上网络和游戏逻辑相关代码，查找优化方向。确认更新的part数量为主要影响因素，尝试过：减少part同步频率；当transform改变量超过一定值时才更新；减少notification后的重复操作。(20h) 3. 从225中把对网络同步的优化pick到220查看龙卷风游戏性能，目前pick后游戏部分表现不正常还在查原因。(4h)
2022-07-19 |  | 1. 进一步阅读220上网络和游戏逻辑相关代码，查找优化方向 | 1. 阅读220上网络逻辑相关代码，初步尝试优化，出现意外多种bug，如physx报多线程冲突错误、instance出现野指针等
2022-07-20 |  | 1. 阅读220上其它功能相关代码，进一步尝试优化和解bug | 1. 经提醒发现龙卷风在网络上耗时过多，需要更新的part>500个，可能有异常
2022-07-21 |  | 1. 阅读了解网络同步part的transform的逻辑 | 1. 辅助定位龙卷风游戏在220上因在simulate执行中修改actor的transform导致的写冲突及引起的崩溃及退出物理世界时数据处理导致的野指针崩溃 2. 阅读了解网络同步part的transform的逻辑，确认龙卷风游戏在帧率低时有超过2/3(1001/1500+)的part处于active状态使得网络同步耗时大
2022-07-22 |  | 1. 尝试从同步的part数量和时间方向上优化龙卷风游戏 | 1. 尝试从同步的part数量和时间方向上优化龙卷风游戏，确认更新的part数量为主要影响因素；(2h) 2. 阅读makeshape和setshape及notification后的操作，查找是否有重复操作; (4h) 3. 从225中把对网络同步的优化pick到220查看龙卷风游戏性能，目前pick后游戏部分表现不正常还在查原因 (2h)
2022-07-23
2022-07-24
2022-07-25 | 1. 解决pick后游戏部分表现不正常问题，查看龙卷风游戏性能，查看是否还有进一步优化的点 | 1. 解决pick后游戏部分表现不正常问题，查看龙卷风游戏性能 | 1. 解决pick后游戏部分表现不正常问题，查看龙卷风游戏性能 |  | 1. 定位服务器统计数据异常问题，为physx多线程统计，CPUTimer不支持多线程导致统计数据栈错位。(12h) 2. 把服务器编译的physx改成release版本后服务器性能有明显提升 (4h) 3. 阅读网络同步及游戏逻辑tick代码，尝试优化处理网络同步过来的part变化信息各函数，收效甚微，大头依旧在变化的part数量太多导致的耗时 (24h)
2022-07-26 |  | 1. 从225中pick了部分优化后龙卷风游戏网络部分依旧浮动大，查看makeshape和setshape步骤查找进一步优化的可能性 2. 无地形龙卷风游戏在游戏逻辑部分浮动比有地形游戏大，阅读了解相关逻辑代码 | 1. 定位服务器统计数据异常问题 (4h) 2. 查看makeshape和setshape步骤查找进一步优化的可能性 (4h，未完成)
2022-07-27 |  | 1. 查看makeshape和setshape步骤及游戏逻辑部分 | 1. 把服务器编译的physx改成release版本后定位服务器统计数据异常问题 (3h) 2. 阅读游戏逻辑tick代码查找优化方向，发现游戏逻辑耗时基本在physx和scenerender两个部分 (3h)
2022-07-28 |  | 1. 进一步阅读游戏逻辑tick代码查找优化方向 | 1. 服务器编译的physx改成release版本 2. 优化处理网络同步过来的part变化信息各函数，收效甚微
2022-07-29 |  | 1. 查找是否有不必要的处理步骤或可简化的计算 | 1. 查找不必要的处理步骤及可简化的计算
2022-07-30
2022-07-31
2022-08-01 | 1. 进一步查找龙卷风游戏性能优化可能性 | 1. 阅读游戏逻辑tick代码查找不必要的处理步骤及可简化的计算 | 1. 阅读游戏逻辑tick代码查找不必要的处理步骤及可简化的计算 |  | 1. 阅读熟悉220与游戏相关模块代码逻辑，进一步查找龙卷风游戏性能优化可能性 2. 辅助定位解决tapd上的bug(包括但不限于ID1032084-g2061载具碰撞弹飞,ID1032225-g2061人物同步异常,ID1031915-union缩放碰撞体无效，ID1032086-g2061绳子卡人等)
2022-08-02 |  | 1. 阅读熟悉220其它模块的代码逻辑 | 1. 阅读熟悉220其它模块的代码逻辑，尝试优化视锥体剔除，在龙卷风游戏上没有明显提升
2022-08-03 |  | 1. 了解220中选择需要渲染的part的相关逻辑 | 1. 阅读800代码，辅助定位g2061载具掉虚空bug (8h,未完成)
2022-08-04 |  | 1. 辅助定位解决tapd上的bug | 1. 辅助定位解决tapd上的bug，其中定位中1个(ID1032084-g2061载具碰撞弹飞)，未重现3个(ID1032225-g2061人物同步异常,ID1031915-union缩放碰撞体无效，ID1032086-g2061绳子卡人) (8h)
2022-08-05 |  | 1. 辅助定位解决tapd上的bug | 1. 辅助定位解决tapd上的bug(ID1032084) (8h)
2022-08-06
2022-08-07
2022-08-08 | 1. 1. 阅读熟悉游戏相关模块代码逻辑 | 1. 修复验证530上约束求解的收敛性(ID1029778,ID1031491) (4h，已完成) 2. 尝试修复编辑器质量不同步更新问题(ID1072323) (4h, 50%) |  |  | 1. 修复验证530上分支上部分bug，包括约束求解问题(ID1029778,ID1031491)、编辑器质量不同步更新问题(ID1072323) (12h) 2.定位修复999分支上g2060游戏射线检测几率穿透零件bug(ID1073913) (8h) 3. 定位修复300分支约束零件消失bug(ID1032597) (4h) 4. 阅读串联physx代码，确定性能测试场景 (16h)
2022-08-09 |  | 1. 修复编辑器质量不同步更新问题(ID1072323) (50%) | 1. 修复编辑器质量不同步更新问题(ID1072323) (4h，已完成) 2. 尝试定位999分支上g2060游戏射线检测几率穿透零件问题(ID1073913) (4h，50%） | Instance - MovableNode - BasePart - CSGShape - MeshPart/Part
2022-08-10 |  | 1. 定位修复999分支上g2060游戏射线检测几率穿透零件问题(ID1073913) (50%） | 1. 定位修复999分支上g2060游戏射线检测几率穿透零件bug，为原bullet的问题(ID1073913) (3h) 2. 阅读physx碰撞部分代码，尝试确定性能测试场景 （3h，20%) 3. 尝试定位300分支约束零件消失bug(ID1032597) （2h, 未完成)
2022-08-11 |  | 1.定位修复300分支约束零件消失bug 2.进一步阅读physx碰撞部分代码，尝试确定性能测试场景 | 1.定位修复300分支约束零件消失bug (3h,已完成) 2.进一步阅读physx碰撞部分代码，尝试确定性能测试场景 (5h,50%)
2022-08-12 |  | 1.阅读串联physx代码，确定性能测试场景 (50%) | 1.阅读串联physx代码，确定性能测试场景 (8h)
2022-08-13
2022-08-14
2022-08-15 | 1. 根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 | 1. 根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 | 1. 完善physx测试场景 (3h) 2. 定位铰链约束标准角度不生效bug (5h，未完成) |  | 1. 完善增加测试场景复杂度，根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 (16h) 2. 定位修复530分支铰链约束标准角度不生效bug(ID1032656) (6h) 3. 修复530分支约束锚点无法点击bug(ID1032925) (4h) 4. 修复800分支so编译失败问题(ID1033004) (6h) 5. 定位修复800分支编辑器放置、缩放、旋转mesh位置不正确等类似bug(ID1033066等) (8h)
2022-08-16 |  | 1. 定位修复铰链约束标准角度不生效bug 2. 根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 | 1. 定位修复铰链约束标准角度不生效bug (2h) 2. 根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 (3h,未完成) 3. 尝试定位530分支约束锚点无法点击bug (3h，90%)
2022-08-17 |  | 1. 修复530分支约束锚点无法点击bug (90%) 2. 根据测试场景测试physx性能，查找可优化点，确定优化方案 | 1. 修复530分支约束锚点无法点击bug (1h,已完成) 2. 修复800分支so编译失败问题(1h,已完成) 3. 增加测试场景复杂度，初步测试physx性能 (6h)
2022-08-18 |  | 1. 根据测试场景查找physx可优化点，确定优化方案 | 1. 修改增加测试场景复杂度 (5h) 2. 尝试定位800分支编辑器放置mesh位置不正确bug (3h，未完成)
2022-08-19 |  | 1. 定位修复800分支编辑器放置mesh位置不正确bug 2. 完善增加测试场景复杂度 | 1. 定位修复800分支部分bug，包括编辑器放置、缩放、旋转mesh位置不正确等 (5h) 2. 完善增加测试场景复杂度 (3h)
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22 | 1. 确定physx优化方案 | 1. 根据测试场景查找physx可优化点，确定优化方案 | 1. 定位ob7玩家与传送带相对静止时碰撞失效bug,修复方案待确认 (3h,90%) 2. 定位531分支trianglemesh碰撞崩溃bug，及铰链约束偏移bug (5h,80%) |  | 1. 根据测试场景热点阅读physx碰撞检测部分源码，查找physx可优化点,发现碰撞检测中可能存在不必要的copy (27h) 2. 定位ob7玩家与传送带相对静止时碰撞失效bug (4h) 3. 定位531分支trianglemesh碰撞崩溃bug，及铰链约束偏移bug (6h) 4. 定位修复800分支编辑器锚点不能选中bug (3h)
2022-08-23 |  | 1. 修复未完成的bug 2. 根据测试场景查找physx可优化点，确定优化方案 | 1. 修复未完成的bug (3h) 2. 根据测试场景查找physx可优化点 (5h)
2022-08-24 |  | 1. 根据测试场景查找physx可优化点，确定优化方案 | 1. 根据测试场景热点阅读physx碰撞检测部分源码，查找physx可优化点
2022-08-25 |  | 1. 根据测试场景热点阅读physx源码，查找physx可优化点 | 1. 根据测试场景热点阅读physx源码，查找physx可优化点，发现碰撞检测中可能存在不必要的copy (5h) 2. 定位修复800分支编辑器锚点不能选中bug (3h,已完成)
2022-08-26 |  | 1. 根据测试场景热点阅读physx源码，查找physx可优化点 | 1. 根据测试场景热点阅读physx源码，查找physx可优化点
2022-08-27
2022-08-28
2022-08-29 |  | 尝试优化以下小点： 1. ProcessAggPairsParallelTask中的hashMap可以用array代替 2. BroadPhaseABP.setUpdateData和computeCreatedDeletedPairs中可能存在不必要的copy 3. BroadPhaseSap.batchCreate中把静态/动态物体分开可以加速，但SAP不是默认算法 | 1. 优化ProcessAggPairsParallelTask中的hashMap可以用array代替
2022-08-30 |  | 1. 优化BroadPhaseABP.setUpdateData和computeCreatedDeletedPairs中可能存在不必要的copy | 1. 优化BroadPhaseABP.setUpdateData和computeCreatedDeletedPairs中可能存在不必要的copy (8h,未完成)
2022-08-31 |  | 1. 尝试查找其它优化点
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
2022-09-25
2022-09-26 |  | 1. 了解薄物体穿透问题，查找解决方案，如sdf等 | 1. 了解薄物体穿透问题，查找解决方案，如sdf等
2022-09-27 |  | 1. 了解薄物体穿透问题，查找解决方案，如sdf、射线检测等 | 1. 了解薄物体穿透问题，查找解决方案，如sdf、射线检测等
2022-09-28 |  | 1. 定位BE20K游戏物理耗时热点 | 1. 定位BE20K游戏物理耗时热点
2022-09-29 |  | 1. 尝试修复BE20K游戏物理耗时热点，即锚定的碰撞对不产生碰撞却每次都会遍历一遍问题 | 1. 尝试修复BE20K游戏物理耗时热点，即锚定的碰撞对不产生碰撞却每次都会遍历一遍问题
2022-09-30 |  | 1. 尝试修复BE20K游戏物理耗时热点，即锚定的碰撞对不产生碰撞却每次都会遍历一遍问题 | 1. 尝试修复BE20K游戏物理耗时热点，即锚定的碰撞对不产生碰撞却每次都会遍历一遍问题
2022-10-01
2022-10-02
2022-10-03
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-08 |  | 1. 实现sdf方案解决薄的高速物体碰撞穿透问题 | 1. 实现sdf方案解决薄的高速物体碰撞穿透问题
2022-10-09 |  | 1. 实现sdf方案解决薄的高速物体碰撞穿透问题 | 1. 实现sdf方案解决薄的高速物体碰撞穿透问题
2022-10-10 |  | 1. 熟悉物理流程中的BasePart和Object，及blockmango与physx的连接 | 1. 熟悉物理流程中的BasePart和Object，及blockmango与physx的连接
2022-10-11 |  | 1. 熟悉物理流程中的物理tick及前后object的tick接收处理事件逻辑 | 1. 熟悉物理流程中的物理tick及前后object的tick接收处理事件逻辑
2022-10-12 |  | 1. 熟悉物理属性，包括碰撞、查询、主权等各种参数的设置与应用效果 | 1. 熟悉物理属性，包括碰撞、查询、主权等各种参数的设置与应用效果
2022-10-13 |  | 1. 熟悉物理流程中的碰撞检测过滤 | 1. 熟悉物理流程中的碰撞检测过滤
2022-10-14 |  | 1. 全面熟悉物理流程 | 1. 全面熟悉物理流程
2022-10-15
2022-10-16
2022-10-17 |  | 1. 了解blockmango中的基本渲染流程 | 1. 了解blockmango中的基本渲染流程
2022-10-18 |  | 1. 实现需求【新增对象 Layer 层，以及 Layer 层的编辑功能】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001081790 | 1. 实现需求【新增对象 Layer 层，以及 Layer 层的编辑功能】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001081790
2022-10-19 |  | 1. 实现需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600 | 1. 实现需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600 2. 定位修复ID1037396单位缩放后无法触发设置的蓝图事件bug 3. 定位ID1037497附件工程包里的游戏中一些解密零件在正面无法触发解密bug,未重现 4. 定位ID1037462游戏中生成的part，触碰到part地面不会穿透，但触碰到地形和meshpart有概率穿透bug，为薄且高速物体穿透bug，等性能测试结果
2022-10-20 |  | 1. 实现需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600 | 1. 实现需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600 2. 定位ID1037535【g2053啮齿危机】：老鼠会被台阶卡住bug，为新修改导致的新bug
2022-10-21 |  | 1. 自测需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600 | 1. 自测需求【需要支持创建最多三个平行光，增加光源遮罩】 https://www.tapd.cn/34769555/prong/stories/view/1134769555001080600
2022-10-22
2022-10-23
2022-10-24 |  | 1. 整理物理流程笔记 | 1. 尝试定位【G2052自由城RP】【载具】商店车，有玩家在里面，移动时，玩家会被推动bug，为配置问题
2022-10-25 |  | 1. 整理物理流程笔记 | 1. 熟悉静态合批现有流程，了解需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (2h) 2. 尝试定位【ID1035692】 玩家站在细小的零件上移动，零件会把玩家位置卡进虚空bug (2h)
2022-10-26 |  | 1. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform | 1. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (2h，20%) 2. 定位【ID1035692】 玩家站在细小的零件上移动，零件会把玩家位置卡进虚空bug，为配置和数据问题 (4h) 3. 尝试定位【534分支】编辑器打开20K工程，发布私密测试，编辑器裂开bug （2h,未完成）
2022-10-27 |  | 1. 尝试定位【534分支】编辑器打开20K工程，发布私密测试，编辑器裂开bug 2. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform （20%） | 1. 定位534分支bug,为800同样出现，判断非需求相关bug (4h) 2. 定位release2中g2061能爬墙bug，珠海同事有修改需进一步沟通确认 (2h) 3. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (2h，30%)
2022-10-28 |  | 1. 定位沟通release2中g2061能爬墙bug 2. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (30%) | 1. 实现需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (80%)
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31 |  | 1. 完成并自测需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (80%) | 1. 完成并自测需求【ID1084348】运行时支持动态加载静态合批并支持transform (8h)
2022-11-01 |  | 1. 整理物理流程笔记 | 1. 整理物理流程笔记
2022-11-02 |  | 1. 进一步熟悉渲染流程
2022-11-03
2022-11-04
2022-11-05